## WBS
Project Work Breakdown Structure (WBS)
Done
In-progress
Delayed
Today
Nhóm AI Adaptive Learning
Hệ thống Gợi ý Lộ trình Học tập và Phân loại Trình độ Sinh viên (AI-Powered Adaptive Learning & Student Performance Prediction)
Task |  | Start date | End date | Responsibility | Deliverable | Task Status | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4
[7 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
[7 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07
1. Quản lý dự án | Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Nhóm | Kế hoạch dự án và WBS | bar: 2026-10-19 to 2026-10-31
1.1. Xác định bài toán | Chốt mục tiêu, phạm vi và đầu ra | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Cả nhóm | Đặc tả bài toán | bar: 2026-10-19 to 2026-10-30
1.2. Tìm hiểu tài liệu | Khảo sát mô hình phân loại và recommender | 2026-10-21 | 2026-10-22 | Hồ Hiểu Thanh | Tóm tắt tài liệu | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
2. Thu thập dữ liệu | Tìm bộ dữ liệu giáo dục công khai phù hợp | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Hồ Hiểu Thanh | Nguồn dữ liệu và mô tả | bar: 2026-10-19 to 2026-10-24
2.1. Khảo sát dữ liệu | Kiểm tra thuộc tính, nhãn, chất lượng dữ liệu | 2026-10-23 | 2026-10-24 | Hồ Hiểu Thanh | Báo cáo kiểm tra dữ liệu
2.2. Tiền xử lý | Xử lý thiếu, trùng lặp và kiểu dữ liệu | 2026-10-24 | 2026-10-25 | Hồ Hiểu Thanh | Bộ dữ liệu sạch
3. Phân tích dữ liệu | Thống kê mô tả và trực quan hóa EDA | 2026-10-25 | 2026-10-26 | Lê Nhật Linh | Biểu đồ và nhận xét EDA
3.1. Xác định nhãn | Xác định/chuẩn bị nhãn phân loại trình độ | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Cả nhóm | Định nghĩa nhãn
3.2. Chia tập dữ liệu | Tách train/test, tránh rò rỉ dữ liệu | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Lê Nhật Linh | Các tập dữ liệu
4. Xây dựng mô hình | Huấn luyện mô hình cơ sở | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Lê Nhật Linh | Mô hình baseline
4.1. So sánh mô hình | So sánh Logistic Regression/Decision Tree/Random Forest | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Lê Nhật Linh | Bảng so sánh mô hình
4.2. Đánh giá | Tính Accuracy, Precision, Recall, F1 và confusion matrix | 2026-10-30 | 2026-10-31 | Lê Nhật Linh | Báo cáo đánh giá
5. Gợi ý lộ trình | Thiết kế quy tắc gợi ý theo chủ đề cần cải thiện | 2026-10-31 | 2026-11-01 | La Thế Phong | Logic gợi ý
5.1. Thiết kế hệ thống | Mô tả luồng dữ liệu và các thành phần | 2026-11-01 | 2026-11-02 | La Thế Phong | Sơ đồ hệ thống
5.2. Xây dựng giao diện | Tạo form nhập liệu và hiển thị kết quả | 2026-11-02 | 2026-11-03 | La Thế Phong | Giao diện mẫu
5.3. Tích hợp | Kết nối mô hình phân loại với bộ gợi ý | 2026-11-03 | 2026-11-04 | La Thế Phong | Bản tích hợp
6. Kiểm thử | Kiểm tra dữ liệu hợp lệ và trường hợp biên | 2026-11-04 | 2026-11-05 | Cả nhóm | Kết quả kiểm thử
6.1. Cải tiến | Rà soát lỗi, giới hạn và tính dễ hiểu | 2026-11-05 | 2026-11-06 | Cả nhóm | Danh sách cải tiến
7. Báo cáo | Viết báo cáo, mô tả kết quả thực nghiệm | 2026-11-06 | 2026-11-07 | Cả nhóm | Báo cáo dự án
7.1. Hoàn thiện | Rà soát định dạng, slide và thuyết trình | 2026-11-07 | 2026-11-07 | Cả nhóm | Bản nộp cuối